## Hoja1
Diccionario EDT |  |  |  |  | Hora | 12500
N° | Definicion de trabajo | Responsable | Hitos | entregables | duracion | costo
1.1 | Se plantea el desarrollo del proyecto, reuniones, alcances y fechas | Cristofer Briones | Planificación | Documento de la informacion detallada para iniciar el proceso
1.2 | Se realiza una reunión para comprender los requisitos preliminares del cliente | Cristofer Briones | Levantamiento de requisitos | Documento de lista de requisitos funcionales del proyecto
1.3 | Se realiza la compra de los equipos que se utilizaran para el desarrollo del presente proyecto | Carlos Acu`a | Adquisición de equipos de desarrollo
2.1 | Cronograma de proyecto |  | Software | Primera funcionalidad:pagina de administracion
2.2 | Acuero de entrgables |  | Mockups | documento con el diseño de la pagina de administracion
2.3 | Wireframe |  | Cronograma de proyecto
3.1 | Validaciones de funcionalidades |  | Retroalimentación
3.2 | Tras el desarrollo de cada modulo se valida el correcto funcionamiento |  | Validación de módulos
3.3 | Se permite que el usuario haga uso de estos módulos ( alto impacto en el proyecto) para que este de su visto bueno o informe de cambios que pueden suceder |  | Retroalimentación
4.1 | Se formula un escenario en el cual se busca asimilar el entorno real de uso para la ejecución de pruebas |  | Ambiente de pruebas
4.2 | Se realizan pruebas de caja blanca al software |  | Prueba caja blanca
4.3 | se realizan pruebas de caja negra al software |  | Prueba caja negra
5.1 | Se realiza la instalación del software en el entorno de uso proporcionado por el cliente (Planteado a nivel local) |  | Implementación en entorno de uso
5.2 | Se ejecutan pruebas en el entorno real de uso del sistema para comprobar que su uso se encuentra disponible y responde a lo solicitado |  | Pruebas Post producción
5.3 | Se cierra el proyecto con la firma de cada de satisfacción por parte del cliente dándose por concluido el proyecto |  | Carta de satisfacción