## Hoja1
Diccionario EDT
N° | Nombre | Descripción
1 | Documentación y análisis del proyecto | Etapa inicial del proyecto en la cual se planifica el desarrollo del proyecto que es lo que se requiere en este y la adquisición del equipo para el desarrollo del proyecto
1.1 | Planificación | Se plantea el desarrollo del proyecto, reuniones, alcances y fechas
1.2 | Levantamiento de requisitos | Se realiza una reunión para comprender los requisitos preliminares del cliente
1.3 | Adquisición de equipos de desarrollo | Se realiza la compra de los equipos que se utilizaran para el desarrollo del presente proyecto
2 | Documentación y diseño | Se plantea el diseño inicial del proyecto, los tiempos de desarrollo, se pactan los entregables del proyecto y se comienza con el desarrollo del software
2.1 | Software | Se comienza con el desarrollo del proyecto
2.2 | Mockups | Se entrega un diseño inicial del proyecto con base a mockups(Vistas)
2.3 | Cronograma de proyecto | Se planifican los tiempos de ejecución del proyecto
2.4 | Acuerdo de entregables | Se pacta el software y documentación anexa a este que se entregara a finalizar el proyecto
3 | Desarrollo | Etapa de realización del proyecto (programación), validación de los módulos a realizar y la retroalimentación del sistema por parte del cliente (metodología ágil)
3.1 | Software | Programación de sistema digital (museo)
3.2 | Validación de módulos | Tras el desarrollo de cada modulo se valida el correcto funcionamiento
3.3 | Retroalimentación | Se permite que el usuario haga uso de estos módulos ( alto impacto en el proyecto) para que este de su visto bueno o informe de cambios que pueden suceder
4 | Revisión y pruebas | Posterior al desarrollo del proyecto se plantea un ambiente de pruebas y se realizan distintas pruebas para validar el correcto funcionamiento general del proyecto
4.1 | Ambiente de pruebas | Se formula un escenario en el cual se busca asimilar el entorno real de uso para la ejecución de pruebas
4.2 | Prueba caja blanca | Se realizan pruebas de caja blanca al software
4.3 | Prueba caja negra | se realizan pruebas de caja negra al software
5 | Implementación | Posterior al cumplimiento satisfactorio de las pruebas al sistema se realiza la implementación de este en el entorno real proporcionado por el cliente
5.1 | Implementación en entorno de uso | Se realiza la instalación del software en el entorno de uso proporcionado por el cliente (Planteado a nivel local)
5.2 | Pruebas Post producción | Se ejecutan pruebas en el entorno real de uso del sistema para comprobar que su uso se encuentra disponible y responde a lo solicitado
5.3 | Carta de satisfacción | Se cierra el proyecto con la firma de cada de satisfacción por parte del cliente dándose por concluido el proyecto