## EDT
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Servicio en linea de Stock con IA
| VERSIÓN EDT |  |  | 1.0.0
| FECHA |  |  | 2021-12-13
NIVEL 1 |  | NIVEL 2 |  | NIVEL 3 |  | NIVEL 4 |  | NIVEL 5 |  | NIVEL 6
1. | Stock con IA
|  | 1.1. | Diseño
|  |  |  | 1.1.1. | Levantamiento Requerimientos
[6 empty] | 1.1.1.1. | Entrevistas con el cliente
[6 empty] | 1.1.1.2. | Generar informe final de requerimientos
|  |  |  | 1.1.2. | Definición Objetivos
[6 empty] | 1.1.2.1. | Análisis documento de requerimientos
[6 empty] | 1.1.2.2. | Establecer el alcance
[6 empty] | 1.1.2.3. | Esteblecer las etapas
[6 empty] | 1.1.2.4. | Establecer los objetivos del proyecto
[6 empty] | 1.1.2.5. | Generar documento los puntos anteriores
|  |  |  | 1.1.3. | Evaluación Técnica
[6 empty] | 1.1.3.1. | Análisis de tecnologias
[8 empty] | 1.1.3.1.1. | Análisis enotorno de programacion
[10 empty] | 1.1.3.1.1.1. | Evaluación de APIS
[10 empty] | 1.1.3.1.1.2. | Evaluación de Frameworks
[10 empty] | 1.1.3.1.1.3. | Documento de evaluación de Lenguajes
[8 empty] | 1.1.3.1.2. | Análisis lenguaje de Programación
[10 empty] | 1.1.3.1.2.1. | Evaluación de APIS
[10 empty] | 1.1.3.1.2.2. | Evaluación de Frameworks
[10 empty] | 1.1.3.1.2.3. | Documento de evaluación de Lenguajes
[8 empty] | 1.1.3.1.3. | Análisis de Programas necesarios
[8 empty] | 1.1.3.1.4. | Generar Documento mayor de tecnologías
[6 empty] | 1.1.3.2. | Hardware requerido
[8 empty] | 1.1.3.2.1. | Análisis del hadware requerido
[8 empty] | 1.1.3.2.2. | Cotización de hadware
[8 empty] | 1.1.3.2.3. | Disposición de hadware
|  |  |  | 1.1.4. | Evaluacion Economica
[6 empty] | 1.1.4.8. | Recursos diponibles
[6 empty] | 1.1.4.9. | Gestion de obtencion de recursos
Evaluacion legal
Evaluacion implementativa
|  | 1.2. | Implementacion
|  |  |  | 1.2.1. | Establecer entorno de trabajo
[6 empty] | 1.2.1.1. | Generación de espacio de desarrollo
[8 empty] | 1.2.1.1.2. | Instalación SO
[8 empty] | 1.2.1.1.3. | Instalacion Herramientas de desarrollo
[8 empty] | 1.2.1.1.5. | Instalación de framework y apis
|  |  |  | 1.2.2. | asignacion de tareas
[6 empty] | 1.2.2.1. | Plan de desarrollo
[6 empty] | 1.2.2.2. | Hitos de entrega
[6 empty] | 1.2.2.3. | Carta Gantt
|  |  |  | 1.2.3. | Ejecución de tareas
[6 empty] | 1.2.3.1. | Seguimiento de hitos y tareas
[6 empty] | 1.2.3.2. | Informe de avance
|  | 1.3. | Verificacion
|  |  |  | 1.3.1. | Plan de pruebas
[6 empty] | 1.3.1.1. | Diseño de las pruebas
[8 empty] | 1.3.1.1.1. | Analisis los objetivos del proyecto
[8 empty] | 1.3.1.1.2. | Establecer puntos de prueba
[8 empty] | 1.3.1.1.3. | Documento con el plan de pruebas
[6 empty] | 1.3.1.2. | Ejecutarlo
[8 empty] | 1.3.1.2.1. | Generar ambiente de pruebas
[10 empty] | 1.3.1.2.1.1. | Instalación SO/BBDD
[10 empty] | 1.3.1.2.1.2. | Instalacion apis y frameworks
[8 empty] | 1.3.1.2.2. | Configurar herramientas automatizadas
[8 empty] | 1.3.1.2.3. | Generar datos de prueba
|  | 1.4. | Entrega
|  |  |  | 1.4.1. | Realizar manuales
[6 empty] | 1.4.1.1. | Manual de usuario
[6 empty] | 1.4.1.2. | Manual de especificaciones de software requerido
|  |  |  | 1.4.2. | Despliege en Produccion
[6 empty] | 1.4.2.1. | Instalación SO/BBDD
[6 empty] | 1.4.2.2. | Instalacion apis y frameworks
|  |  |  | 1.4.3. | Soporte
[6 empty] | 1.4.3.1. | Gestión de incidentes
|  |  |  | 1.4.4. | Cierre

## DICCIONARIO
NOMBRE DEL PROYECTO | Servicio en linea de Stock con IA
VERSIÓN EDT | 1.0.0
FECHA | 2021-12-13 | [7 empty] | Costo hora
12500
CÓDIGO ESQUEMA | NOMBRE PAQUETE | ACTIVIDAD | DEFINICION DEL TRABAJO | RESPONSABLE DESARROLLAR PRODUCTO | HITOS | ENTREGABLE | REFERENCIAS TÉCNICAS | INFORMACIÓN CONTRACTUAL | DURACIÓN (HRS) | COSTO
1.1.1.1. | Entrevistas con el cliente | A1 | Conversación formal con el cliente | Cristofer Briones Ortega | Realización de entrevistas | Docuemento con los datos recopilados |  |  | 6 | 75000
1.1.1.2. | Generar informe final de requerimientos | A2 | Redactar informacion importante | Cristofer Briones Ortega | Firma del documento de requerimientos | Documento con requerimientos establecidos |  |  | 36 | 450000
1.1.2.1. | Análisis documento de requerimientos | B1 | Comparar requerimientos | Cristofer Briones Ortega | Revisión de los requerimientos | Documentos con requerimientos funcionales clasificados |  |  | 6 | 75000
1.1.2.2. | Establecer el alcance | B2 | Definicion del proyecto | Cristofer Briones Ortega |  |  |  |  | 12 | 150000
1.1.2.3. | Esteblecer las etapas | B3 | Seccionar el proyectos | Cristofer Briones Ortega |  |  |  |  | 12 | 150000
1.1.2.4. | Establecer los objetivos del proyecto | B4 | Crear objetivos del proyecto | Cristofer Briones Ortega |  |  |  |  | 12 | 150000
1.1.2.5. | Generar documento los puntos anteriores | B5 | Redactar informe de requerimeintos | Cristofer Briones Ortega | Firma de la implementación del proyecto | Documento con el alcance del proyecto |  |  | 36 | 450000
1.1.3.1.1.1. | Evaluación de APIS | C1 | Analizar las APIS IA | Cristofer Briones Ortega | Revisión de APIS | Docuemento con la API a usar |  |  | 24 | 300000
1.1.3.1.1.2. | Evaluación de Frameworks | C2 | Analizar los Frameworks IA | Cristofer Briones Ortega | Revisión de Framework | Docuemento con el Framework a usar |  |  | 24 | 300000
1.1.3.1.1.3. | Documento de evaluación de Lenguajes | C3 | Redactar informe de analisis de lenguajes IA | Cristofer Briones Ortega | Realización del informe de lenguajes de programación | Informe con lenguajes de programación a usar |  |  | 24 | 300000
1.1.3.1.2.1. | Evaluación de APIS | D1 | Analizar las APIS | Cristofer Briones Ortega | Revisión de APIS | Docuemento con la API a usar |  |  | 24 | 300000
1.1.3.1.2.2. | Evaluación de Frameworks | D2 | Analizar los Frameworks | Cristofer Briones Ortega | Revisión de Framework | Docuemento con el Framework a usar |  |  | 24 | 300000
1.1.3.1.2.3. | Documento de evaluación de Lenguajes | D3 | Redactar informe de analisis de lenguajes | Cristofer Briones Ortega | Realización del informe de lenguajes de programación | Informe con lenguajes de programación a usar |  |  | 24 | 300000
1.1.3.1.3. | Análisis de Programas necesarios | E1 | Comparar programas esenciales para el desarrollo del proyecto | Cristofer Briones Ortega | Revisión de programas essenciales | Docuemento con los programas essenciales que se usaran en este proyecto |  |  | 6 | 75000
1.1.3.1.4. | Generar Documento mayor de tecnologías | E2 | Redactar informe de tecnologias a usar | Cristofer Briones Ortega | Creación de informe con las tegnolgias a usar | informe con la tecnologia a usar. |  |  | 36 | 450000
1.1.3.2.1. | Análisis del hadware requerido | F1 | Comparar hardware requerido | Cristofer Briones Ortega | Revisión del hardware necesario | Documento con el hardware a usar |  |  | 6 | 75000
1.1.3.2.2. | Cotización de hadware | F2 | Buscar el hardware seleccionado | Cristofer Briones Ortega | Realización de la busqueda del hardware necesario | Docuemento con licitaciones del hardware requerido |  |  | 15 | 187500
1.1.3.2.3. | Disposición de hadware | F3 | Buscar existencia de hardaware seleccionado | Cristofer Briones Ortega | Realización de la busqueda de la existencia del hardware | Documentos con la cotización del hardware |  |  | 15 | 187500
1.1.4.8. | Recursos diponibles | G | Comparar liciencias de los programas | Cristofer Briones Ortega | Realización de la busqueda de liciencias para los programas | Documento con licitación de liciencias de programas |  |  | 10 | 125000
1.1.4.9. | Gestion de obtencion de recursos | H | Comprar liciencias de los programas | Cristofer Briones Ortega | Realización de la compra de las licencias para los programas | Documento con la especificación de la compra de las licencias |  |  | 36 | 450000
1.1.5 | Evaluacion legal
1.1.6 | Evaluacion implementativa
1.2.1.1.1. | Instalación de equipos (pc/notebook) | I1 | Instalar equipos necesarios | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación de los equipos computaciones | Equipos computacionales |  |  | 4 | 50000
1.2.1.1.2. | Instalación SO | I2 | instalar sistema opertaivo | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación del sistema operativo | Equipo computacional con sistema operativo instalado |  |  | 4 | 50000
1.2.1.1.3. | Instalacion Herramientas de desarrollo | I3 | Instalar herramientas de desarrollo | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación de herramienta de desarrollo | Equipo computacional con herramienta de desarrollo instalada |  |  | 4 | 50000
1.2.1.1.4. | Configuración de permisos de usuario | I4 | Configurar permisos de usuario | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la configuracion de los permisos de usuario | Equipo computacional configurado con los permisos de usuario |  |  | 3 | 37500
1.2.1.1.5. | Instalación de framework y apis | I5 | Instalar API y Framework | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación del Framework y de la API | Equipo computacional con Framework y de la API instalado |  |  | 4 | 50000
1.2.1.2. | Instalación de master en equipos de desarrollo | J | Configurar equipos de desarrollo | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación de master en equipos | Equipos con master usuario configurado |  |  | 4 | 50000
1.2.1.3. | Asignacion y entrega de equipos | K | Identificar equipos computacionales | Carlos Acuña Umanzor | Distribución de los equipos computaciones | Equipos computacional apto para el desarrollador |  |  | 10 | 125000
1.2.2.1. | Plan de desarrollo | L | Crear plan de desarrollo | Carlos Acuña Umanzor | plan de desarrollo creado | Documento con el plan de desarrollo |  |  | 48 | 600000
1.2.2.2. | Hitos de entrega | M | Hitos de entrega | Carlos Acuña Umanzor | Realizacion entregas | Entregas perodicas de avance |  |  | 24 | 300000
1.2.2.3. | Carta Gantt | N | Crear carta gantt | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la carta gantt | Documentos con la carta gantt |  |  | 36 | 450000
1.2.3.1. | Seguimiento de hitos y tareas | O | Trazar los hitos y tareas | Carlos Acuña Umanzor | Realización del seguimiento de las tareas y los hitos | Documentos con la trazabilidad de las tareas e hitos |  |  | 24 | 300000
1.2.3.2. | Informe de avance | P | Redactar informes de entregables | Carlos Acuña Umanzor | Firma del documento de avance | Documento de avance del desarrollo |  |  | 36 | 450000
1.3.1.1.1. | Analisis los objetivos del proyecto | Q1 | Comparar y medir los objetivos | Ivan Becerra Abazua | Revisión de los objetivos del proyecto | Documento de avance de objetivos |  |  | 6 | 75000
1.3.1.1.2. | Establecer puntos de prueba | Q2 | Crear puntos de prueba | Ivan Becerra Abazua | Puntos de prueba creados | Documento con las especificacion de los puntos de pruebas |  |  | 36 | 450000
1.3.1.1.3. | Documento con el plan de pruebas | Q3 | Redactar informe del plan de pruebas | Ivan Becerra Abazua | Firma del informe del plan de pruebas | Documento del plan de prueba frimado por ambas partes |  |  | 3 | 37500
1.3.1.2.1.1. | Instalación SO/BBDD | R1 | Instalar recursos necesarios | Ivan Becerra Abazua | Sistema operativo y base de datos instalado en un entorno de prueba | Equipo de prueba con sistema SO y BBDD instalado |  |  | 4 | 50000
1.3.1.2.1.2. | Instalacion apis y frameworks | R2 | Intslar recursos necesarios | Ivan Becerra Abazua | Framwork y API instalado en un entorno de prueba | Equipo de prueba con Frameworky API instalado |  |  | 4 | 50000
1.3.1.2.1.3. | Configuracion de permisos de usuario | R3 | Configurar perimisos necesarios | Ivan Becerra Abazua | Permisos de usuarios configurados | Equipos con permisos de usuario configurado |  |  | 3 | 37500
1.3.1.2.2. | Configurar herramientas automatizadas | S1 | Configurar parametros de evaluación | Ivan Becerra Abazua | Herramientas automatizadas configuradas | Equipo con herramientas automatizadas configuradas |  |  | 3 | 37500
1.3.1.2.3. | Generar datos de prueba | S2 | Evaluar el proyectos con el plan de pruebas | Ivan Becerra Abazua | Prueba realizada a la entrega programada | Docuemento con los resultados de las pruebas |  |  | 36 | 450000
1.4.1.1. | Manual de usuario | T1 | Crear manual de usuario | Cristofer Briones Ortega | Manual de usuario confeccionado | Documento con el manual de usuario |  |  | 108 | 1350000
1.4.1.2. | Manual de especificaciones de software requerido | T2 | Crear especificación de software requerido | Cristofer Briones Ortega | Informe con los requerimientos tecninos realizado | Documento con las especificaciones técnicas |  |  | 108 | 1350000
1.4.2.1. | Instalación SO/BBDD | U1 | Instalar herramientas necesarias | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación del sistema operativo | Equipo de prueba con sistema SO y BBDD instalado |  |  | 4 | 50000
1.4.2.2. | Instalacion apis y frameworks | U2 | Instalar herramientas necesarias | Carlos Acuña Umanzor | Realización de la instalación del Framework y de la API | Equipo computacional con Framework y de la API instalado |  |  | 4 | 50000
1.4.2.3. | Configuracion de permisos de usuario | U3 | Configurar perimisos necesarios | Ivan Becerra Abazua | Realización de la configuracion de los permisos de usuario | Equipo computacional configurado con los permisos de usuario |  |  | 3 | 37500
1.4.3.1. | Gestión de incidentes | V | Monitoreo del profucto final | Ivan Becerra Abazua | Implementación del soporte técnico y seguimientos del proyecto | Sistema de soporte tecnico y seguimiento |  |  | 36 | 450000
1.4.4. | Cierre | W | Cierre del proyecto | Ivan Becerra Abazua | Finalizar el proyecto y dar por cerrado. | Documento del cierre. |  |  | 4 | 50000
[8 empty] | TOTAL | 951 | 11887500

## Listado de actividades
ACTIVIDAD | NOMBRE | DEFINICIÓN
A1 | Entrevistas con el cliente | Conversación formal con el cliente
A2 | Generar informe final de requerimientos | Redactar informacion importante
B1 | Análisis documento de requerimientos | Comparar requerimientos
B2 | Establecer el alcance | Definicion del proyecto
B3 | Esteblecer las etapas | Seccionar el proyectos
B4 | Establecer los objetivos del proyecto | Crear objetivos del proyecto
B5 | Generar documento los puntos anteriores | Redactar informe de requerimeintos
C1 | Evaluación de APIS | Analizar las APIS IA
C2 | Evaluación de Frameworks | Analizar los Frameworks IA
C3 | Documento de evaluación de Lenguajes | Redactar informe de analisis de lenguajes IA
D1 | Evaluación de APIS | Analizar las APIS
D2 | Evaluación de Frameworks | Analizar los Frameworks
D3 | Documento de evaluación de Lenguajes | Redactar informe de analisis de lenguajes
E1 | Análisis de Programas necesarios | Comparar programas esenciales para el desarrollo del proyecto
E2 | Generar Documento mayor de tecnologías | Redactar informe de tecnologias a usar
F1 | Análisis del hadware requerido | Comparar hardware requerido
F2 | Cotización de hadware | Buscar el hardware seleccionado
F3 | Disposición de hadware | Buscar existencia de hardaware seleccionado
G | Recursos diponibles | Comparar liciencias de los programas
H | Gestion de obtencion de recursos | Comprar liciencias de los programas
I1 | Instalación de equipos (pc/notebook) | Instalar equipos necesarios
I2 | Instalación SO | instalar sistema opertaivo
I3 | Instalacion Herramientas de desarrollo | Instalar herramientas de desarrollo
I4 | Configuración de permisos de usuario | Configurar permisos de usuario
I5 | Instalación de framework y apis | Instalar API y Framework
J | Instalación de master en equipos de desarrollo | Configurar equipos de desarrollo
K | Asignacion y entrega de equipos | Identificar equipos computacionales
L | Plan de desarrollo | Crear plan de desarrollo
M | Hitos de entrega | Hitos de entrega
N | Carta Gantt | Crear carta gantt
O | Seguimiento de hitos y tareas | Trazar los hitos y tareas
P | Informe de avance | Redactar informes de entregables
Q1 | Analisis los objetivos del proyecto | Comparar y medir los objetivos
Q2 | Establecer puntos de prueba | Crear puntos de prueba
Q3 | Documento con el plan de pruebas | Redactar informe del plan de pruebas
R1 | Instalación SO/BBDD | Instalar recursos necesarios
R2 | Instalacion apis y frameworks | Intslar recursos necesarios
R3 | Configuracion de permisos de usuario | Configurar perimisos necesarios
S1 | Configurar herramientas automatizadas | Configurar parametros de evaluación
S2 | Generar datos de prueba | Evaluar el proyectos con el plan de pruebas
T1 | Manual de usuario | Crear manual de usuario
T2 | Manual de especificaciones de software requerido | Crear especificación de software requerido
U1 | Instalación SO/BBDD | Instalar herramientas necesarias
U2 | Instalacion apis y frameworks | Instalar herramientas necesarias
U3 | Configuracion de permisos de usuario | Configurar perimisos necesarios
V | Gestión de incidentes | Monitoreo del profucto final
W | Cierre del proyecto | Finalizar el proyecto y dar por cerrado

## Matriz de tiempos
ACTIVIDAD | DURACIÓN (HRS)
A1 | 6
A2 | 36
B1 | 6
B2 | 12
B3 | 12
B4 | 12
B5 | 36
C1 | 24
C2 | 24
C3 | 24
D1 | 24
D2 | 24
D3 | 24
E1 | 6
E2 | 36
F1 | 6
F2 | 15
F3 | 15
G | 10
H | 36
I1 | 4
I2 | 4
I3 | 4
I4 | 3
I5 | 4
J | 4
K | 10
L | 48
M | 24
N | 36
O | 24
P | 36
Q1 | 6
Q2 | 36
Q3 | 3
R1 | 4
R2 | 4
R3 | 3
S1 | 3
S2 | 36
T1 | 108
T2 | 108
U1 | 4
U2 | 4
U3 | 3
V | 36
W | 4

## Matriz de secuencias
ACTIVIDAD | SECUENCIAS
- | A1
A1 | A2
A2 | B1
B1 | B2, B3, B4
B2 | B5
B3 | B5
B4 | B5
B5 | C1, C2, D1, D2, G, L
C1 | C3
C2 | C3
C3 | E1
D1 | D3
D2 | D3
D3 | E1
E1 | E2
E2 | F1
F1 | F2
F2 | F3
F3 | I1
G | H
H | F2, J
I1 | I2, I3, I4, I5
I2 | K
I3 | K
I4 | K
I5 | K
J | N
K | J
L | M
M | N
N | O, Q1, Q2
O | P
P | T1, T2,U1, U2, U3
Q1 | R1, R2, R3, S1
Q2 | Q3
Q3 | S2
R1 | P
R2 | P
R3 | P
S1 | P
S2 | P
T1 | V
T2 | V
U1 | V
U2 | V
U3 | V
V | W
W | -