## Hoja1
Riesgos durante el desarrollo del proyecto
CONSECUENCIAS
|  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADA | MAYOR | CATASTRÓFICA
PROBABILIDAD | IMPROBABLE |  |  |  | 7. Daño a equipos de desarrollo | 3. Abandono de miembros del equipo, 4. Robo de equipos de desarrollo
| RARO |  | 8. Discordancia en equipo de desarrollo |  | 8. Problemas con los canales de comunicación | 5. Errores en la estimación de costos, 6. Errores en la estimación de tiempo
| POSIBLE |  | 2. Falta de motivación de miembros del equipo |  | 1. Uno o más miembros del equipo de desarrollo se vean contagiados (COVID-19)
| PROBABLE |  |  | 9. Retraso en pasos de desarrollo de software, 10. Pérdida de documentación de proyecto | 11. Cambios grandes en los requerimientos no planteados en un inicio.
CASI SEGURO